## 新文档服务项目计划
新文档服务项目计划
节点 | 功能详细描述 | 完成日期 | 工作（天） | 备注
基础功能 | 设计文档服务器的储存目录 | 2016-10-25 | 7
完成文档服务器的基本上传下载功能
设计文档服务器的对外接口（图片剪切等）
设计和实现类似sfm的功能
设计文档服务器的储存目录评审
文档转化功能 | 文档转化排队策略的设计和实现 | 2016-11-03 | 7
office，txt等转化为pdf（包含验证文档的类型）
pdf转化为图片（包含pdf的切分）
抽取并存储文档内容
图片裁剪，压缩，加水印以及匹配请求的缩略图
zip，rar等压缩文件的解压
大文件断点续传
视频处理功能 | 视频转化排队策略的设计和实现 | 2016-11-16 | 9
视频抽取图片
视频格式转化的实现
视频的切分
视频加密
视频加水印等功能
视频码率转化
视频播放器的选择与整合
权限校验 | 权限规则的设计和实现（结合Nginx和Lua） | 2016-11-21 | 3
与xuemall等的集成 | xuemall中文件上传，下载，课程观看等使用新文档服务器 | 2016-11-24 | 3
内部文档服务器 | 增加课程断点续播功能 | 2016-12-01 | 5
增加文件，图片，视频等缓存功能
Vbox | 增加课程断点续播功能 | 2016-12-08 | 5
本地记录播放记录
与4.0平台的对接 | 老数据兼容等 | 2016-12-15 | 5
云环境的测试 | ceph，ffmpeg等组件的部署，测试 | 2016-12-22 | 5
预发环境的测试 | ceph，ffmpeg等组件的部署，测试 | 2016-12-27 | 3
上线到公网环境 | ceph，ffmpeg等组件的部署，公测 | 2016-12-29 | 2
54

## 文档存储目录结构
兼容4.0平台
目录结构不做大的改动
|  | 课程 | 有corpCode,结构为：指定目录/corpCode/fsId/
没有corpCode,结构为：指定目录/fsId/
|  | 非课程 | 结构为：指定目录/fsId/
| 目录结构做大的改动 | 存在问题： | 现在目录结构下无法区分，只能借助于数据库区分，数据库的压力大
有一些资源是共享的，迁移可能造成对部分人，不可访问
| 兼容4.0平台存在问题： |  | 4.0应用与sf，sfm-svc耦合性很强，不易分开，分开会大修改
4.0应用上传，剪切图片等操作全部写死在页面
文件迁移到新的分布式文件系统，耗时很长，消耗系统资源过多
不兼容4.0平台
| 目录结构 | 指定目录/corpCode/appCode/userId/ | 如果是普通文件（有个阈值区分大文件和普通文件）
如果是大文件（有个阈值区分大文件和普通文件）
处理类型(调用方传递)
|  |  |  | doc(文档类,转化为图片png) | doc/ |  | fsId/ | 原文件为data.类型 | /图片序号（页数） | 默认图片为：序号.png
[6 empty] | doc/ |  | metadata存储文件的元数据 |  | 缩略图为：x0y0w100h100.类型
[6 empty] | docx/ |  | pdf文件为data.pdf
ppt/
pptx/
xls/
xlsx/
txt/
pdf/
|  |  |  | mp3（非mp3转化为mp3） | mp3/ |  |  | 原文件为data.类型
[6 empty] | mp3/ |  | 转后为mp3后为：data.mp3
[6 empty] | ape/ |  | metadata存储文件的元数据
wav/
flac/
|  |  |  | video | video/ |  |  | 原文件为data.类型
[6 empty] | mp4/ |  | metadata存储文件的元数据(包括时长和切分数) | mp4/(m3u8/) | 320/480/720/1080/origin | 序号.mp4(m3u8)
[6 empty] | avi/ |  | 转化为mp4：data.mp4
[6 empty] | flv/ |  | 转化为m3u8：data.m3u8
[6 empty] | m3u8/ |  | 320.mp4 480.mp4 720.mp4 1080.mp4
[6 empty] | mkv/ |  | 320.m3u8 480.m3u8 720.m3u8 1080.m3u8
rmvb/
|  |  |  | image | image/ |  |  | 原图为data.类型
[6 empty] | png/ |  | 缩略图为：x0y0w100h100.类型
[6 empty] | gif/ |  | metadata存储文件的元数据
jpeg/
tiff/
jpg/
bmp/
|  |  |  | images（解压后的文件做图片处理） | images/ |  |  | 原文件为data | /图片序号（个数） | 原图为：序号
[8 empty] | metadata存储文件的元数据 |  | 缩略图为：序号x0y0w100h100.类型
|  |  |  | zip（直接解压，按照目录结构保存） | zip/ |  |  | 原文件为data
将zip包下的目录解压放到当前目录
metadata存储文件的元数据
|  |  |  | other(不作处理，直接保存) | other/ |  |  | 原文件为data
metadata存储文件的元数据

## Sheet1
|  | 这个层级目录支持app指定，动态增加 | 这个目录自动根据日常生产，格式为{yyMM}
{corpCode}/{appCode} | /src
1、其中corpCode为每个公司的编号，全小写，首字符为字母，只含字符数字和下划线 2、appCode为相对独立一些的业务单元，例如考试和学习就是两个AppCode |  | [/cour] |  |  |  |  | cour为可选特殊业务目录,app根据需要灵活配置
/{id6}/{yewu Id}
{courCode}.{ext}
|  | [/know] |  |  |  |  | know为可选特殊业务目录，,app根据需要灵活配置
/{date}
/doc
/{date}
{id}.{ext}
/aud
/{date}
{id}.{ext}
/vid
/{date}
{id}.{ext}
/img
/{date}
{id}.{ext}
/zip
/{date}
{id}.{ext}
/file
/{date}
{id}.{ext}
| /gen | /mp3
/{date}
/{id}[/[1-n]]
{id}.mp3
/m3u8
|  |  | /{date} |  |  | uuid时间后六位
/{id}[/[1-n]]
{id}.png
/h
{id}.ts
{1— n}.m3u8
/m
{id}.ts
{1— n}.m3u8
/l
{id}.ts
{1— n}.m3u8
/img
/{date}
/{id}[/[1-n]]
{1-n}h.png
{1-n}m.png
{1-n}x*y*h*w*.png
/unzip
/{date}
/{id}
[5 empty] | zip解压后的目录结构 |  | 是否考虑扫描转换其中存在的视频文件码率（名字和格式不变）
[/cour]
/{date}
/{courCode}
[/know]
/{date}
/{knowCode}
| /tmp | 程序周期性自动清理，比如一个月
/impt
/{date}
/expt
/{date}
/other
/{date}